## 안내
핵심광물 수급위기 진단 시스템 — 화면 기획안 v1.3 기능단위 상세 대조표
작성일 2026-08-13 · 대상: documents/기획문서/260731 핵심광물 수급위기 진단 화면 기획안 ver.1.3.pdf(57p, 일루넥스 양다은·권가영)
1. 작업 방법
- PDF 57페이지 전량을 PyMuPDF로 재추출·재정독하여(2026-08-13 자체 재작업, 기존 260813 문서의 37개 기능단위를 기반으로) 120개 세부기능으로 분해.
- 코드 대조는 Explore 서브에이전트 3개(commodity_api / report_gen / rag_chat)를 병렬 투입해 파일:라인 단위로 재검증하고, 이와 별개로 자체적으로도 DB 실측·grep·git 이력을 직접 확인해 교차검증했다.
- PDF 재정독 과정에서 기존 260813 문서(37개 기능단위)에 없던 항목 1건(slide4의 '뒤로가기' 버튼)을 추가로 발견해 보완했다(그룹A, 세부#1-2) — 37건 기준 카운트 밖의 보완행이다.
- '상태' 판정은 6단계: 완료 / 부분구현 / 구현진행중(로직·원자료는 있으나 API 미노출) / 미구현 / 미착수(설계선행필요, DB스키마 자체가 없음) / 외부데이터의존(공단·제3자 자료 확보가 선행).
- '업무구분' 열(신규): AI / UI·UX(프론트) / 백엔드 단순 3분류. 규칙 — 백엔드 작업이 '해당없음'인 순수 프론트 항목은 UI/UX로, 그 외 AI 관련 계산·로직이 필요한 항목은 AI로, 나머지 데이터·API 작업은 백엔드로 분류(AI로 태그된 항목이라도 실제 작업이 버튼 상태토글 같은 순수 UI면 UI/UX 우선 — 예: E-28-1). 팀별 세부 업무분장(디자인/인프라 등)은 이후 별도로 더 정리할 예정.
2. 반드시 읽어야 할 핵심 발견 4가지
① commodity_api는 100% 스켈레톤이다 — main.py·deps.py·routers/{diagnosis,forecast,geo_index}.py 5개 파일 전부가 문자 그대로 `raise NotImplementedError(...)` 한 줄이며, FastAPI 앱 객체조차 생성되지 않아 서버 기동 자체가 불가능하다. 이 때문에 화면그룹 A(전체 대시보드)·B(광종별 대시보드)의 비-AI 데이터(위기점수·랭킹·국가별자원현황·거시지표 등)는 원자료가 DB에 있어도 서빙 API가 전무하다.
② AI 보고서 다운로드는 기존(260813) 문서의 '온디맨드 경로 없음' 판정이 틀렸다 — POST /reports/{template}/generate?commodity_code= 가 2026-08-11부터 이미 존재한다(이번 재조사로 정정). 다만 LLM을 전혀 호출하지 않는 순수 Jinja2 템플릿 렌더링이며, 광종 1개 단위 브리프만 가능해 '지금 보고 있는 화면(대시보드 통합/Step 단위) 그대로' 요구와는 다르다.
③ 품목관리체계(C)·관리카드(D)는 API 부재를 넘어 DB 스키마 자체에 정량/정성/최종등급 컬럼과 관리이력 테이블이 없다 — grep 전체 0건. 개발 착수 전에 데이터 모델 설계와, 특히 '경제안보품목'처럼 법령상 비공개인 항목의 공개범위를 발주처와 먼저 확정해야 한다.
④ 광종별 대시보드(B-Step3/5/6)의 SHAP·시나리오확률·AI종합판단은 계산 원재료(Ridge 계수 기여도, conformal 분위구간, 5단계 확률, 규칙기반 reason 문장)가 mineral_supply_risk 쪽에 이미 있지만 ①의 이유로 어떤 API도 이를 노출하지 않는다. 화면이 요구하는 6개 위험변수 중 '세계생산편중도'는 코드의 import_hhi(수입국 집중도)와 개념이 다르고 '국내수입량변동'은 대응 피처 자체가 없다 — 발주처 확인 필요.
3. 프론트엔드 작업에 대한 중요한 전제
이 저장소(komir)에는 실제 프론트엔드 코드베이스가 전혀 없다(React/Vue/package.json 등 0건). inhouse/dashboards/의 streamlit_app.py·정적 HTML은 내부 모델 재현·설명가능성 검증용 프로토타입일 뿐, 화면 기획안이 요구하는 KOMIS 정식 화면과 무관하다.
→ 따라서 이 표의 '프론트엔드 작업' 열은 전 항목이 사실상 미착수이며, 실제로 필요한 컴포넌트를 서술해 프론트 개발 범위를 가늠하는 용도다. 프론트엔드는 별도 개발팀/계약 범위일 가능성이 높다는 점을 함께 확인해야 한다.
4. 기존 문서와의 관계 — 정정 사항 안내
이 표는 기존 커밋 문서 documents/산출물/2026-W33_0810-0816/화면기획안_v1.3_기능단위_AI작업_구현현황_260813.md 를 대체하지 않고 보완한다. 단, 이번 재조사로 그 문서의 판정 3건이 부정확했음을 확인했다(②AI보고서 다운로드 온디맨드 API 실재/③#31 상태표출 '부분구현'→'미구현' 하향/정형조회 TEMPLATES가 챗봇 고정질문 4개와 애초에 불일치) — 위 2번 핵심발견 참고. 해당 md는 커밋된 정본성 문서이므로 직접 고치지 않았다; 갱신 여부는 사용자 판단이 필요하다.
5. 시트 구성
- '기능단위 상세'(메인): 121개 세부기능 전체 — 그룹/기능/세부기능/AI여부/업무구분/상태/백엔드작업/프론트엔드작업/코드근거/비고
- '전체 기능 리스트': 원문 37개 기능단위(+보완 1건=38개)를 세부기능 롤업해 1건씩 — 업무구분(포함된 분류)·상태분포·종합상태로 한눈에 개요 파악용
- 'AI작업 우선순위': 그중 AI 관련 9건(세부 15개 그룹)만 추려 우선순위 재정리
- '요약통계': 그룹별·상태별·업무구분별 집계

## 기능단위 상세
그룹 | 그룹명 | 기능# | 기능명 | 세부# | 세부 기능명 | 페이지 | AI | 업무구분 | 상태 | 백엔드 작업(현황/필요작업) | 프론트엔드 작업(필요 컴포넌트) | 코드 근거 | 비고
A | A. 전체 대시보드 | 1 | 메뉴 구성/GNB | 1-1 | 4개 메뉴 탭(종합모니터링/광종별모니터링/품목관리체계/관리카드) | 4 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(정적 라우팅, 백엔드 불필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) GNB 탭 4개 + 라우터 | -
A | A. 전체 대시보드 | 1 | 메뉴 구성/GNB | 1-2 | 뒤로가기 버튼(이전 화면으로 되돌아가기) | 4 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(정적 네비게이션, 브라우저 히스토리 또는 상태관리로 처리) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 뒤로가기 버튼 | - | PDF slide4 원문 6개 항목 중 하나(뒤로가기)로, 기존 260813 문서의 37개 기능단위 목록에는 누락돼 있었음 — 이번 재정독으로 발견해 추가(원본 37건 카운트 밖의 보완행)
A | A. 전체 대시보드 | 2 | 수급위기 진단 4단계 표출 | 2-1 | 주별 진단단계(관심-주의-경계-심각) 라벨 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 | commodity_api 라우터 전부 NotImplementedError — 4단계 라벨 서빙 API 없음(원자료는 out_diagnosis_alert.alert_level에 존재) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 4단계 뱃지 컴포넌트 | inhouse/services/commodity_api/app/routers/diagnosis.py:5
A | A. 전체 대시보드 | 2 | 수급위기 진단 4단계 표출 | 2-2 | 주별 Datepicker(캘린더 아이콘) | 4 |  | 백엔드 | 미착수 | 주차별 조회 파라미터(as_of) API 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 주단위 datepicker | -
A | A. 전체 대시보드 | 3 | 종합 모니터링 요약 | 3-1 | 심각단계 광종 수 + 전주대비 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 | 4단계 건수 COUNT 집계 API 없음(grep 0건) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 카운트 카드 + 아이콘 + 전주대비 배지 | commodity_api 라우터 0개(집계용)
A | A. 전체 대시보드 | 3 | 종합 모니터링 요약 | 3-2 | 경계단계 광종 수 + 전주대비 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 | 위와 동일 집계 API 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 카운트 카드 | -
A | A. 전체 대시보드 | 3 | 종합 모니터링 요약 | 3-3 | 가격급등 광종 수(전주대비 5%+) + 전주대비 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_price 기반 등락률 임계값(5%) 집계 로직 신규 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 카운트 카드 | -
A | A. 전체 대시보드 | 3 | 종합 모니터링 요약 | 3-4 | 특정국 수입의존 광종 수(1위국 50%+) + 전주대비 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade 기반 1위국 점유율 임계값(50%) 집계 로직 신규 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 카운트 카드 | -
A | A. 전체 대시보드 | 4 | 다크/라이트 모드 토글 | 4-1 | 클릭 시 테마 전환 | 4 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(순수 프론트) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 테마 토글 + 로컬스토리지 저장 | -
A | A. 전체 대시보드 | 5 | 사이드바 스크롤스파이 목차 | 5-1 | 1~6 섹션 목차 내비게이션(id 이동) + 열기/닫기 | 4 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(순수 프론트) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 스크롤스파이 목차 컴포넌트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 5 | 사이드바 스크롤스파이 목차 | 5-2 | 사이드바 열기/닫기 토글(사용자흐름/챗봇/보고서 제공, 전체대시보드 공통) | 4,7 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(순수 프론트) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 사이드바 열기/닫기 애니메이션 | -
A | A. 전체 대시보드 | 6 | 챗봇 진입 버튼/AI 보고서 다운로드 버튼 | 6-1 | 챗봇 버튼(챗봇 화면 전환) | 4 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(정적 라우팅) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 챗봇 화면 전환 버튼 | -
A | A. 전체 대시보드 | 6 | 챗봇 진입 버튼/AI 보고서 다운로드 버튼 | 6-2 | 보고서 버튼(현재화면 AI보고서 다운로드 진입, 생성물 자체가 AI 산출물) | 4 | O | AI | 부분구현 | POST /reports/{template}/generate?commodity_code= 존재(광종단위 전체 브리프). 단 '5광종 통합 종합모니터링 화면 그대로' 요구와는 불일치 — 통합 템플릿 신규 필요, LLM 미사용(순수 Jinja2 렌더링) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 보고서 다운로드 버튼 + 파일 저장 트리거 | inhouse/services/report_gen/app/main.py:110-126, templates/weekly_brief.md.j2
A | A. 전체 대시보드 | 7 | 5광종 위기점수+통합점수+게이지바 | 7-1 | 광종별 위기점수 카드(5개) + 전주대비 등락 | 5 |  | 백엔드 | 구현진행중 | 이식원본 존재(streamlit_app.py:166-239 load_diagnosis_level/alert, Ridge챔피언+alert.py 규칙엔진) — API 이식만 하면 됨(신규 계산 불필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 광종별 카드 5개 + 등락 아이콘 | inhouse/dashboards/streamlit_app.py:166-239; commodity_api/app/routers/diagnosis.py:5(스텁)
A | A. 전체 대시보드 | 7 | 5광종 위기점수+통합점수+게이지바 | 7-2 | 전체 통합 수급위기 점수(5광종 합산/평균) | 5 |  | 백엔드 | 미구현 | 5광종 합산/평균 로직 자체가 코드 어디에도 없음(grep 0건). 기획서도 '가능여부 확인 필요'로 요구사항 자체가 미확정 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 통합점수 큰 숫자 표시 or 대안 파이차트(7-3 연동) | grep 전체 0건 | 기획서 원문: '해당 부분 가능 여부는 확인 필요' — 불가능시 4단계 건수 파이차트로 대체 명시
A | A. 전체 대시보드 | 7 | 5광종 위기점수+통합점수+게이지바 | 7-3 | 4단계별(심각/경계/주의/관심) 광종 건수 | 5 |  | 백엔드 | 미구현 | 3-1~3-4와 동일 집계 API 필요(재사용 가능) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 4단계 건수 카드/파이차트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 7 | 5광종 위기점수+통합점수+게이지바 | 7-4 | 게이지바 시각화 | 5 |  | UI/UX | 미착수 | 7-1 API에 얹는 순수 표현 계층 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 게이지바 컴포넌트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 8 | 수입 의존국 비율 바차트 | 8-1 | 기본값: 전체(총합) 점수 평균치 기준 국가별 점유율 | 6 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade_annual/monthly에 country별 imp_usd 존재하나 서빙 API 없음(commodity_api grep 0건) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 국가별 점유율 바차트 | schema_core.sql fact_trade_annual(country,imp_usd)
A | A. 전체 대시보드 | 8 | 수입 의존국 비율 바차트 | 8-2 | 광종 클릭 시 해당 광종 수입의존국 비율로 갱신 | 6 |  | 백엔드 | 미구현 | 위 API에 commodity_code 파라미터만 추가하면 됨 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 10번 테이블 행선택과 연동되는 인터랙션 | -
A | A. 전체 대시보드 | 9 | 8주 위기점수 추이 그래프 | 9-1 | 기본값: 전체(총합) 점수 시계열(8주) | 6 |  | 백엔드 | 미구현 | 7-2(통합점수)가 미정이라 이 기본뷰도 동일하게 선행조건 미충족 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 8주 시계열 라인차트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 9 | 8주 위기점수 추이 그래프 | 9-2 | 광종 클릭 시 해당 광종 8주 시계열로 갱신 | 6 |  | 백엔드 | 구현진행중 | mart_weekly_diagnosis에서 8주 슬라이스 쿼리만 추가하면 됨(원자료 有) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 라인차트 갱신 인터랙션 | schema_core.sql mart_weekly_diagnosis
A | A. 전체 대시보드 | 10 | 광종 위험도 랭킹 테이블 | 10-1 | 5광종 현재가/전일·전주·전월대비/위험등급 테이블, 등급색상, 내림차순 정렬 | 7 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_price+out_diagnosis_alert 조인 API 없음(commodity_api grep 0건) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 랭킹 테이블 + 등급 색상뱃지 | -
A | A. 전체 대시보드 | 10 | 광종 위험도 랭킹 테이블 | 10-2 | 행 클릭 시 11번 콤보차트 갱신(단일 선택 인터랙션) | 7 |  | UI/UX | 미착수 | 10-1 API 존재 후 프론트 상태관리로 처리 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 행 선택 상태 + 11번 컴포넌트 연동 | -
A | A. 전체 대시보드 | 11 | 선택광종 위기점수×가격 콤보차트 | 11-1 | 이중Y축(위기점수 빨강/가격지수 파랑), 최근 8주 주간단위 | 7 |  | 백엔드 | 구현진행중 | mart_weekly_diagnosis+fact_price 8주 조인 쿼리 신규 필요, 계산 로직은 없음(단순 조회) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 이중Y축 콤보차트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(매장량) | 12-1 | 필터(광종) + 기간(연도) 선택 | 8 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_production_reserve(207행, USGS) 존재하나 서빙 API 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 광종/연도 드롭다운 필터 | schema_core.sql fact_production_reserve; DB실측 207행
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(매장량) | 12-2 | 국가별 매장량 원형지도 점유율 + 마우스오버 툴팁(매장량/전년대비) | 8 |  | 백엔드 | 미구현 | 동일 API 필요(reserve 컬럼) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 원형지도(donut/geo) + 툴팁 | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(매장량) | 12-3 | Top5 매장량 비중 그래프 + 순위표(전년대비 등락률) | 8 |  | 백엔드 | 미구현 | 동일 API + Top5 정렬/전년대비 계산 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) Top5 바차트 + 순위표 |  | 4단계(심각~관심) 기준 구별 가능여부는 기획서도 '확인 필요'로 명시 — 단순구간 아님
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(생산량) | 12-4 | 필터(광종) + 기간(연도, Default 현재연도) 선택 | 9 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_production_reserve(production 컬럼) 서빙 API 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 광종/연도 필터 | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(생산량) | 12-5 | 국가별 생산량 원형지도 점유율 + 마우스오버 툴팁 | 9 |  | 백엔드 | 미구현 | 동일 API 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 원형지도 + 툴팁 | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(생산량) | 12-6 | Top5 생산량 비중 그래프 + 순위표 | 9 |  | 백엔드 | 미구현 | 동일 API + Top5/전년대비 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) Top5 바차트 + 순위표 | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(수입액) | 12-7 | 필터(광종) + 기간(연도 필수/월 선택, 월선택시 전월대비 전환) | 10 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade_annual/monthly 서빙 API 없음(관세청 소스) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 연도/월 필터(월 선택시 전월대비 로직) | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(수입액) | 12-8 | 국가별 수입액 원형지도 점유율 + 마우스오버 툴팁(수입액+수입량+전년/전월대비) | 10 |  | 백엔드 | 미구현 | 동일 API 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 원형지도 + 툴팁 | -
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(수입액) | 12-9 | Top5 수입액 비중 그래프 + 순위표(수입량·수입액·전년/전월대비) | 10 |  | 백엔드 | 미구현 | 동일 API + Top5/전년전월대비 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) Top5 바차트 + 순위표 | -
A | A. 전체 대시보드 | 13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | 13-1 | 종합진단 서술(정량데이터 기반 현황→원인→대응 자연어) | 11,13 | O | AI | 미구현 | geo/publish.py에 서술형 종합진단 생성 함수 없음(이벤트·지수 발행만). LLM 신규 파이프라인 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 3단 서술 카드(①현황진단 ②원인/리스크 ③대응방향) | grep 전체 0건(종합진단/현황원인대응)
A | A. 전체 대시보드 | 13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | 13-2 | 리스크요인 태그(지정학적/공급망/시장/산업영향) + 근거 제시 | 11,13 | O | AI | 미구현 | 위와 동일 신규 파이프라인 소관 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 태그 칩 컴포넌트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | 13-3 | 광종별 주간뉴스 1줄 결론(25자 내외) | 11 | O | AI | 미구현 | geo_event(29.6만건)에 근거인용문·출처는 있으나 '25자 내외 1줄 헤드라인' 큐레이션 필드/로직 없음 — 신규 요약 LLM 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 광종별 뉴스 카드 | geo_event 스키마(evidence_quote 등, 헤드라인 필드 없음)
A | A. 전체 대시보드 | 13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | 13-4 | 가격 상승/하락 주요압력요인 서술(내용1) | 11 | O | AI | 미구현 | 동일 신규 파이프라인 소관 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 압력요인 텍스트 | -
A | A. 전체 대시보드 | 13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | 13-5 | 반대요인/제약요인 서술(내용2, 없으면 생략) | 11 | O | AI | 미구현 | 동일 신규 파이프라인 소관 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 제약요인 텍스트(조건부 표출) | -
A | A. 전체 대시보드 | 14 | 거시경제공급망 지표 카드 | 14-1 | 카드형 자동 Rolling 레이아웃(좌→우 가로슬라이드) | 12,14 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트(데이터는 14-2 API 필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 자동 롤링 카드 캐러셀 | -
A | A. 전체 대시보드 | 14 | 거시경제공급망 지표 카드 | 14-2 | 5개 지표(SPGSCI/LME가격지수/GSCPI/GPR지수/달러인덱스) 현재값+전주대비 변동률 | 12,14 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_series에 달러인덱스(DXY_W)만 수집됨. SPGSCI·GSCPI·GPR은 수집 자체가 안 됨(전체 grep 0건) — API 이전에 수집 파이프라인부터 신규 필요. LME는 fact_price 등에 유사 데이터 있을 가능성(재확인 필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 지표 카드 5개(상승빨강/하락파랑) | fact_series 실측: DXY_W 존재, SPGSCI/GSCPI/GPR grep 0건 | 3/5 지표는 수집기(dmz) 신규 구축부터 필요 — 데이터 소스 확보가 선행
B | B. 광종별 대시보드 | 15 | 광종 리스트 조회 필터 | 15-1 | 위기단계 필터(심각/경계/주의/관심) + 건수 | 17 |  | 백엔드 | 미구현 | 3-1~3-4와 동일 집계 API 재사용 가능하나 미구현 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 필터 버튼 + 건수 뱃지 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 15 | 광종 리스트 조회 필터 | 15-2 | 핵심품목관리분류 필터(공급망안정/경제안보/비축품목) | 17,29 |  | 백엔드 | 외부데이터의존 | 공급망안정(산업부, 185개 중 일부 공개)·경제안보(비공개, 법령상 원칙 비공개)·공단비축(광해공단에 목록 요청 중, 08/03 요청) — komir 개발 이전에 데이터 확보/공개여부 확정이 발주처 소관 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 3분류 필터 버튼 | - | 기획서 slide29: 경제안보=법정 비공개, 공급망안정=부분공개, 공단비축=미정
B | B. 광종별 대시보드 | 15 | 광종 리스트 조회 필터 | 15-3 | 광물가격분류 필터(비철금속/희소금속/철광석및에너지/기타) | 17,57 |  | 백엔드 | 미구현 | 38개 광종 전체 대상 분류 마스터 데이터 없음(5종 core만 dim에 있고 확장 33종은 미보유) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 4분류 필터 버튼 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 15 | 광종 리스트 조회 필터 | 15-4 | 필터 후 광종리스트(위기점수+등급+수입의존도 1위국) 표출 | 17 |  | 백엔드 | 미구현 | 7-1·8-1 API를 리스트 형태로 재사용 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 광종 카드 리스트 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 16 | Step1 핵심품목관리 | 16-1 | 관리커버리지(비축지정품목수÷전체 관련품목수) | 18,19 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | HSK 품목-비축지정 매핑 테이블이 스키마에 없음(dim_hs_commodity엔 hs10/commodity_code/is_core5만 존재, 비축여부 컬럼 없음) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 커버리지 %+분수 표시 | schema_core.sql dim_hs_commodity(비축여부 컬럼 없음)
B | B. 광종별 대시보드 | 16 | Step1 핵심품목관리 | 16-2 | HSK코드별 품목표(연수입액/경제안보/공급망안정/공단비축/조달청비축 여부) | 19 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 위와 동일 + 경제안보/공급망안정/조달청비축 데이터 자체가 없음(15-2 참고) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 품목 테이블 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 16 | Step1 핵심품목관리 | 16-3 | 관리카드 바로가기 버튼(품목별) | 19 |  | UI/UX | 미착수 | 27번(관리카드) API 선행 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 버튼→관리카드 팝업 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 17 | Step2 위기현황파악 | 17-1 | 위기점수+등급(4단계 구간 표시) | 20 |  | 백엔드 | 구현진행중 | 이식원본 존재(streamlit_app.py load_diagnosis_level/alert) — 7-1과 동일 API 재사용 가능 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 점수 게이지 + 등급 구간 표시 | inhouse/dashboards/streamlit_app.py:166-239
B | B. 광종별 대시보드 | 17 | Step2 위기현황파악 | 17-2 | 현재가격 + 전주/전월/전년대비 변동률 | 20 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_price 기반 다중기간 대비 계산 API 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 가격+변동률 카드 3종 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 17 | Step2 위기현황파악 | 17-3 | 위기점수-가격 복합추이 차트(상관관계) | 20 |  | 백엔드 | 구현진행중 | 11-1과 동일 소관, 8주가 아닌 광종 상세용 재사용 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 복합추이 차트 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 18 | Step3 위험요인진단 | 18-1 | 6개 핵심변수 SHAP 기여도 %분해 | 21 | O | AI | 구현진행중 | nowcast.py Ridge계수 분해(SHAP 선형특수해와 동일 자체주장)로 원리는 대응. 6개 변수 중 4개만 이름 그대로 매치(가격변동성=volatility_12w, 지정학리스크=geopolitical_risk, 국내수입액변동율=import_yoy, 수입증가율CAGR=import_cagr3), 세계생산편중도는 코드의 import_hhi(수입국 집중도)와 개념 불일치, 국내수입량변동은 대응 피처 자체가 없음(전부 금액기준, 중량기준 피처 부재). commodity_api 미구현이라 API 노출도 0 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 기여도 바차트(위험가중/완화 구분) | inhouse/mineral_supply_risk/msr/models/nowcast.py:97-104, diagnosis_opt.py:33-38 | 화면-모델 변수 정의 불일치 2건은 발주처 확인 필요 사항으로 별도 관리 권장
B | B. 광종별 대시보드 | 18 | Step3 위험요인진단 | 18-2 | 5+1 위기유형 판별(가격형/지정학형/편중형/수요형/공급형/복합형) | 21,28 | O | AI | 미구현 | 판별 로직 자체가 코드에 없음. 기획서도 '복합형 판별 기준(임계값) 정의 필요'로 명시해 요구사항 자체가 미확정 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 유형 뱃지 | grep 전체 0건 | 기획서 slide28: '유형이 튀는 기준에 대해 정의 필요(2.0 이상? 5.0 이상?)'
B | B. 광종별 대시보드 | 19 | Step4 공급망구조분석 | 19-1 | 1위국편중도+공급망위험등급 요약카드 | 22 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade 기반 1위국 비중 계산 API 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 편중도 카드 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 19 | Step4 공급망구조분석 | 19-2 | 수급지도(수입액기반, 한국기준 화살표) | 22,26 |  | 백엔드 | 외부데이터의존 | KOMIS 기존 수급지도 라이브러리 재사용 예정(기획서 명시), FTA/MSP/IPEF 국가리스트는 '공단 제공 예정'으로 komir 자체 보유 데이터 아님 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 지도 라이브러리 임베드 + 화살표 | - | 기획서 slide26: 관련 데이터는 별도 파일(공단 제공)로 공유 예정
B | B. 광종별 대시보드 | 19 | Step4 공급망구조분석 | 19-3 | 국가별 수입비중/세계생산비중/세계매장비중 비교 바차트(Top5) | 22 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade+fact_production_reserve 조인 API 없음(원자료는 있음) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 3종 비교 바차트 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 19 | Step4 공급망구조분석 | 19-4 | FTA/MSP/IPEF 그룹핑 지도 색상 구분 | 22,26 |  | 백엔드 | 외부데이터의존 | 19-2와 동일(공단 제공 데이터 필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 국가 그룹별 색상 매핑 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 19 | Step4 공급망구조분석 | 19-5 | 공급망 취약국 분석 + 협력체계 순위표 | 22 |  | 백엔드 | 미구현 | 취약국 판별 로직 신규 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 순위표 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 20 | Step5 이벤트전망 | 20-1 | 위기이벤트 건수 + 뉴스 타임라인(날짜/제목/한줄요약) | 23 | O | AI | 구현진행중 | geo_event(29.6만건)에 날짜·근거인용문·출처는 있으나 '한줄요약 제목' 큐레이션 필드 없음(13-3과 동일 갭). API도 미노출 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 타임라인 리스트 | schema_core.sql geo_event
B | B. 광종별 대시보드 | 20 | Step5 이벤트전망 | 20-2 | 수입실적 시계열 + 시나리오 전망 차트(1개, 예측구간 음영Band) | 23 | O | AI | 구현진행중 | forecast_unit.py의 q10/q50/q90 conformal 구간이 형태상 재사용 가능(_conformal_q, _lognorm_params) — 밴드시각화용 수치는 산출 가능, API 미노출 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 음영 Band 차트(과거 실측+미래 예측구간) | inhouse/mineral_supply_risk/msr/models/forecast_unit.py:508-534
B | B. 광종별 대시보드 | 20 | Step5 이벤트전망 | 20-3 | 비관/중립/낙관 3분류 시나리오 확률값 | 23 | O | AI | 미구현 | 3분류 프레이밍/라벨링 로직 없음(grep '비관¦중립¦낙관¦pessimis¦optimis' 0건). nowcast.py의 5단계 확률(_stage_probs) 또는 forecast_unit.py의 q10/50/90을 재라벨링하는 신규 매핑 로직 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 확률 값 3개 표시(%) | nowcast.py:55-66 _stage_probs; grep 비관/중립/낙관 0건
B | B. 광종별 대시보드 | 21 | Step6 AI종합판단 | 21-1 | 종합경보(예측등급) | 24 | O | AI | 구현진행중 | out_diagnosis_alert.alert_level 원자료 존재, API 미노출 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 등급 뱃지 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 21 | Step6 AI종합판단 | 21-2 | 리스크요인 요약(건수+태그) | 24 | O | AI | 미구현 | 18-2(위기유형판별)와 동일 소관, 미구현 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 태그+건수 | -
B | B. 광종별 대시보드 | 21 | Step6 AI종합판단 | 21-3 | AI 종합분석 코멘트(자연어 서술, 수입비중·생산비중 인용) | 24 | O | AI | 구현진행중 | alert.py의 _build_reasons가 100% 규칙기반 f-string 템플릿 조립(법정사유+확률+기여도+이벤트인용, LLM 자유서술 아님) — 화면 예시(수입비중 인용한 자연어 서술)와는 톤 차이 있음. structured.py의 latest_diagnosis()가 reason 텍스트를 가져오나 evidence_json(구조화 stage_probs/contrib)은 SELECT 안 함, 챗봇/commodity_api 어디서도 미노출(report_gen 마크다운에서만 소비) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 자연어 코멘트 카드 | inhouse/mineral_supply_risk/msr/models/alert.py:109-151; services/shared/retrieval/structured.py:56-65
B | B. 광종별 대시보드 | 21 | Step6 AI종합판단 | 21-4 | 보고서 다운로드 버튼 | 24 | O | AI | 부분구현 | POST /reports/{template}/generate?commodity_code= 로 광종단위 전체 브리프 온디맨드 생성 가능(1-2와 동일 API). 화면(Step6)만 부분 출력하는 기능은 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 다운로드 버튼 | inhouse/services/report_gen/app/main.py:110-126
C | C. 품목 관리체계 | 22 | 전체현황 숫자카드+분포차트 | 22-1 | 6개 숫자카드(전체품목/정량1등급/최종1등급/위험도상승/정성평가필요/관리카드작성필요) | 31 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 정량/정성/최종등급 컬럼이 스키마에 전혀 없음(dim_hs_commodity에 등급 컬럼 부재, grep 전체 0건) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 숫자카드 6개 | grep 정량등급/정성등급/final_grade 전체 0건 | 기획서 mock '전체 품목 126건'(5개광종 기준)과 실측 fact_trade_annual 2025년 distinct HS10=155건이 차이남 — mock은 예시 수치이거나 '관리대상' 등 별도 정의(경제안보/공급망안정 지정품목만) 가능성, 등급체계 설계 시 전체품목 정의(전체 수입HS10 vs 관리대상만) 확정 필요
C | C. 품목 관리체계 | 22 | 전체현황 숫자카드+분포차트 | 22-2 | 광종별 최종등급 분포(가로누적막대, hover 툴팁) | 31 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 동일(등급 데이터 모델 자체가 없음) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 누적막대차트 | -
C | C. 품목 관리체계 | 22 | 전체현황 숫자카드+분포차트 | 22-3 | 광종별 등급변동 분포(상향/유지/하향, hover 툴팁) | 31 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 동일 + 전년대비 등급이력 저장 구조도 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 누적막대차트 | -
C | C. 품목 관리체계 | 23 | 정량등급 분포 산점도 | 23-1 | 산점도(연수입액×1위국의존도, 로그축) | 31,32 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 원자료(fact_trade_annual)는 있으나 1위국의존도 계산+등급기준 정의가 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 산점도(로그축) | -
C | C. 품목 관리체계 | 23 | 정량등급 분포 산점도 | 23-2 | 1~4등급 기준선 + 기준선근접 강조(수입액±10%, 의존도±5%) | 32 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 등급 기준선 값 자체(100만$/1000만$/1억$/10억$, 50%/80%) 코드화 필요 — 정책 결정 선행 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 기준선+강조 마커 | -
C | C. 품목 관리체계 | 23 | 정량등급 분포 산점도 | 23-3 | 등급별 HS코드 점 개수 표시 + 광종별 필터버튼 | 32 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 동일 소관 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 필터 버튼+카운트 | -
C | C. 품목 관리체계 | 23 | 정량등급 분포 산점도 | 23-4 | 차트영역 더블클릭 확대/복귀 | 32 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 더블클릭 확대 인터랙션 | -
C | C. 품목 관리체계 | 24 | 이슈카드 필터+이동궤적 | 24-1 | 1등급 신규진입 품목 카드(전년대비 신규 1등급) | 32,33 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 등급 이력 비교 로직 자체가 없음(등급 데이터 모델 부재가 선행조건) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 이슈카드 | -
C | C. 품목 관리체계 | 24 | 이슈카드 필터+이동궤적 | 24-2 | 수입량 급감·고의존 품목 카드(1위국50%+ ∧ 수입량 전년대비 20%↓) | 32,33 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade_annual로 계산 가능한 원자료는 있으나 조건부 필터 API 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 이슈카드 | -
C | C. 품목 관리체계 | 24 | 이슈카드 필터+이동궤적 | 24-3 | 등급판정 민감 품목 카드(기준선 근접범위) | 33 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 23-2 기준선 정의 선행 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 이슈카드 | -
C | C. 품목 관리체계 | 24 | 이슈카드 필터+이동궤적 | 24-4 | 카드 클릭시 산점도 하이라이트 + 품목리스트 필터 연동 | 32,33 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트 상태관리(선행 API 필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 하이라이트+필터 연동 | -
C | C. 품목 관리체계 | 24 | 이슈카드 필터+이동궤적 | 24-5 | 전년대비 위치변화 보기 토글(1등급품목/등급상향품목 이동궤적) | 34,35 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 등급 이력 시계열 저장 구조 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 이동궤적 애니메이션(화살표) | -
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 25-1 | 조회조건(기준연도 필수/광종/HS코드 드롭다운 계층형) | 36 |  | 백엔드 | 미구현 | fact_trade_annual 조회 API 없음(원자료 有, 2022~2025 확인됨 155개 HS10 2025기준) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 드롭다운 필터 3종 | DB실측: fact_trade_annual yr=2025 distinct hs10=155(CU84/NI34/CO15/LI13/REE9)
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 25-2 | 정량등급/정성등급/최종등급 필터(전체+1~4등급 버튼) | 36 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 등급 데이터 모델 부재 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 등급 필터 버튼 | -
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 25-3 | 품목현황 테이블(HS코드/품목명/수입액+증감률/1위국의존도+증감률p/등급3종/관리카드버튼) | 36,37 |  | 백엔드 | 미구현 | 수입액·1위국의존도는 원자료로 계산 가능(API 없음), 등급 3종은 설계 선행필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 테이블(20건 페이지네이션) | -
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 25-4 | 복수광종 조회시 광종탭 구분 표출 + 태그닫기 | 38 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트(25-3 API 선행) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 탭 UI | -
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 25-5 | 전년대비 등급변경 코드만 보기 토글 | 36,37 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 등급 이력 비교 로직 부재 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 토글 버튼 | -
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 25-6 | 엑셀 다운로드 버튼(현재 테이블 그대로) | 37 |  | 백엔드 | 미구현 | openpyxl은 레포 내 '업로드 파싱'(ingestion/parsers/xlsx.py)에만 쓰이고 export/download 엔드포인트는 0건 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 다운로드 버튼 | grep openpyxl/xlsxwriter/to_excel — export 용도 0건(ingestion/parsers/xlsx.py는 import 파서)
C | C. 품목 관리체계 | 26 | 정성등급 지정 모달 | 26-1 | 참고정보 표출(수급위기진단지수 점수+단계, 가격 전년평균대비 증감률) | 39 |  | 백엔드 | 구현진행중 | 수급위기진단지수는 out_diagnosis_alert 원자료 존재(API 미노출), 가격 전년평균대비는 fact_price로 계산 가능(API 없음) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 참고정보 패널 | -
C | C. 품목 관리체계 | 26 | 정성등급 지정 모달 | 26-2 | 1~4등급 선택 버튼 | 39 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 정성등급 저장 테이블/컬럼 자체가 스키마에 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 등급 선택 버튼 | -
C | C. 품목 관리체계 | 26 | 정성등급 지정 모달 | 26-3 | 판단기준일 캘린더 + 평가자/판단사유 텍스트입력 | 39 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 동일(입력값 저장 테이블 부재) — 담당자 인증/권한 체계도 미확인 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 캘린더+텍스트입력 폼 | -
C | C. 품목 관리체계 | 26 | 정성등급 지정 모달 | 26-4 | 최종등급 미리보기(0.5×정량+0.5×정성 자동계산) + 저장 | 39 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 산식 자체는 단순(0.5×정량+0.5×정성)하나 정량/정성 등급 데이터 모델이 없어 계산 불가 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 미리보기 계산 + 저장 버튼 | -
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 27-1 | 관리카드 목차/네비(01~08 섹션 앵커이동) | 42 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트(27-2~27-4 데이터 API 선행) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 목차 네비게이션 | -
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 27-2 | 01 품목개요(밸류체인 다이어그램: 광석→금속→화합물→소재→제품) | 42 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 밸류체인 단계별 매핑 데이터 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 밸류체인 다이어그램 | -
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 27-3 | 02 국내수입구조 / 03 글로벌공급구조 / 04 가격동향 / 05 지정학적리스크 / 06 비축동향 섹션 | 42 |  | 백엔드 | 미구현 | 국내수입구조·가격동향·지정학리스크는 원자료(fact_trade/fact_price/geo_index) 존재하나 HS코드 단위 서빙 API 없음. 비축동향은 15-2와 동일 데이터 미확보 이슈. 슬라이드 42에서 원문 절단되어 상세스펙 미확인 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 5개 섹션 카드 | - | PDF 42p 이후 내용 없음(57p 전량 중 이 5개 섹션 상세 스펙 미제공) — 발주처에 후속 슬라이드 확인 필요
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 27-4 | 07 최종판단 / 08 품목관리이력(등급변경이력) | 42 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 등급변경이력 저장 구조 자체가 없음(C-22-3/24-5와 동일 이슈) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 2개 섹션 카드 | - | PDF 42p 이후 내용 없음 — 상세스펙 미제공
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 27-5 | 담당자 최종검토(날짜+담당자명) + 보고서 출력 버튼 | 42 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) | 담당자 인증/권한 체계 미확인, 저장 테이블 없음. 보고서출력은 report_gen 재사용 가능성 있으나 HS코드 단위 템플릿 없음(현재 weekly_brief는 광종단위) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 검토정보 입력폼 + 출력버튼 | -
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 27-6 | 품목관리리스트 관리카드 버튼→관리카드 페이지 이동 | 41 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트 라우팅(27번 API 선행) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 버튼→페이지 전환 | -
E | E. AI 분석요약 팝업 | 28 | AI 분석요약 팝업 | 28-1 | AI 분석요약 버튼(active/no-active 상태전환) | 44 | O | UI/UX | 미착수 | 해당없음(순수 프론트 상태) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 버튼 active/no-active 토글 | -
E | E. AI 분석요약 팝업 | 28 | AI 분석요약 팝업 | 28-2 | 메뉴정보 표출(상위메뉴 파란글씨 + 하위메뉴 우측정렬) | 44 | O | AI | 미착수 | 28-3 API의 page_id/메뉴 라벨을 그대로 표시(추가 백엔드 불필요) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 팝업 헤더(상위/하위 메뉴 레이아웃) | -
E | E. AI 분석요약 팝업 | 28 | AI 분석요약 팝업 | 28-3 | 요약내용 텍스트(슬라이드3~13 템플릿 기반) | 44,45 | O | AI | 완료 | 5개 엔드포인트 구현·실LLM 200확인(2026-08-13 텅스텐 실데이터, llm_refined=true). 단, PDF는 예시로 '광물자원가격·광물전망지표·핵심광물지도' 3개 메뉴만 언급하는데 코드는 5개 page_id(시장동향/수급동향/광물종합지수/가격예측/광물지도)로 세분 — 정확한 3:5 대응관계는 재확인 필요. 발주 5광종(CU/NI/CO/LI/REE)은 public.KO_* 원천데이터 부재로 422 응답(텅스텐만 실데이터 존재, 코드결함 아님) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 요약 텍스트 팝업(로딩상태 포함) | inhouse/services/report_gen/app/routers/analysis.py:160-212(5개 POST), models.py:30-37 | 5:3 메뉴 매핑은 PDF 43~45p 원문 재확인 권장(이번 조사에선 페이지 텍스트 직접 확인함 — 44p 예시는 '광물자원가격/비철금속' 조합 1건뿐이라 전체 메뉴 목록 단정 어려움)
F | F. AI 챗봇 | 29 | GNB 진입점/별도서버 | 29-1 | GNB 메뉴 추가(공단 캐릭터 아이콘) | 47 |  | UI/UX | 미착수 | 해당없음(순수 프론트+디자인 자산) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) GNB 메뉴 아이템 + 캐릭터 아이콘 | -
F | F. AI 챗봇 | 29 | GNB 진입점/별도서버 | 29-2 | AI서버-웹서버 물리분리(보안정책) | 47 |  | 백엔드 | 부분구현 | 코드 수준(배포단위) 분리는 완료 — rag_chat가 report_gen과 별도 패키지/서비스로 이미 분리됨(main.py 진입점 1개+healthz). 다만 실제 컨테이너/서버 물리분리 배포는 inhouse/deploy/가 아직 설계 단계라 완료로 볼 수 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 해당없음(인프라) | inhouse/services/rag_chat/app/main.py | CLAUDE.md 기준 inhouse/deploy/는 '설계 단계'(CONTAINER_ARCHITECTURE.md) — 코드분리≠배포분리
F | F. AI 챗봇 | 29 | GNB 진입점/별도서버 | 29-3 | iframe vs Native 임베드 방식 결정(공단 협의 필요) | 47 |  | UI/UX | 미착수 | 공단 협의 선행 사항(개발 범위 아님) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 협의 결과에 따라 결정 | -
F | F. AI 챗봇 | 30 | 도입부 고정질문+어투 | 30-1 | 고정질문 4개(니켈가격추이/리튬수입상위국/코발트12개월변화/희토류생산량매장국) | 48 | O | AI | 미구현 | 코드 전체에 하드코딩된 고정질문 문구 없음(grep 0건). retrieval/structured.py의 TEMPLATES 3종(latest_diagnosis/import_forecast/latest_geo_index)도 이 4개 질문과 전혀 매칭 안 됨(가격시계열·수입국순위·종합지표·생산매장량 템플릿 자체가 없음) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 고정질문 버튼 4개 | rag_chat/app/retrieval/structured.py:37-41; shared/retrieval/structured.py:52-132
F | F. AI 챗봇 | 30 | 도입부 고정질문+어투 | 30-2 | 고정질문 내 광종 동적선택 로직(현재기준 최고위기광종 등 3가지 규칙) | 48 | O | AI | 미구현 | 동적 선택 로직 자체가 없음(30-1 선행) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 동적 문구 렌더링 | -
F | F. AI 챗봇 | 30 | 도입부 고정질문+어투 | 30-3 | 격식체 어투(공문서톤 ~습니다) | 48 | O | AI | 부분구현 | page_recommend 경로(renderer.py/graph.py)는 이미 격식체(~습니다) 사용 확인. 문서QA(generate.py) SYSTEM_PROMPT는 인용강제 규칙만 있고 어투 지시 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 해당없음(프롬프트 영역) | rag_chat/app/page_recommend/renderer.py:121,155,164; rag/ragkit/generate.py:22-31(어투 지시 없음)
F | F. AI 챗봇 | 30 | 도입부 고정질문+어투 | 30-4 | 하단 고지문구 상시표출('답변은 KOMIS 제공데이터에 기반...') | 48 |  | 백엔드 | 미구현 | grep 'KOMIS 제공데이터¦고지¦disclaimer' 전체 0건 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 하단 고정 문구 바 | grep 전체 0건
F | F. AI 챗봇 | 30 | 도입부 고정질문+어투 | 30-5 | 고정질문 클릭시 즉시전송(자동입력+전송) | 49 |  | UI/UX | 미착수 | 순수 프론트(30-1 API 선행) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 클릭→자동입력→전송 | -
F | F. AI 챗봇 | 31 | 입력란 상태표출+에러3분류 | 31-1 | 입력전/입력중/조회중/완료 4상태 버튼표출(전송/정지 아이콘) | 50 |  | 백엔드 | 미구현 | SSE 이벤트가 무명(delta)+done 2종뿐, 명시적 상태 이벤트 계약 자체가 없음(기존 '부분구현'에서 하향 정정) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 4상태 버튼 UI(delta수신중=조회중으로 프론트 자체 유추 필요) | rag_chat/app/routers/chat.py:127,131,148,158,193,223-234(전체 SSE 이벤트, 이 외 없음)
F | F. AI 챗봇 | 31 | 입력란 상태표출+에러3분류 | 31-2 | 조회중 세부 4단계 문구(질문조건확인→KOMIS데이터조회→데이터분석→답변생성) | 50 |  | 백엔드 | 미구현 | 단계별 이벤트 없음(SSE는 delta/done뿐) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 4단계 문구 표시 | -
F | F. AI 챗봇 | 31 | 입력란 상태표출+에러3분류 | 31-3 | 에러메시지 3분류(요청불명확/기술오류/정책제한) | 50 | O | AI | 미구현 | 예외 발생시 print() 로그+빈 chunks로 대체할 뿐 SSE로 분류된 에러 이벤트를 내보내지 않음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 3분류별 에러 문구 | rag_chat/app/routers/chat.py:119-124
F | F. AI 챗봇 | 32 | 답변+근거데이터+출처 | 32-1 | 답변 기본표출(텍스트) | 51 | O | AI | 완료 | SSE delta 이벤트로 스트리밍 텍스트 전송 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 답변 말풍선(스트리밍 렌더링) | rag_chat/app/routers/chat.py:148,223
F | F. AI 챗봇 | 32 | 답변+근거데이터+출처 | 32-2 | 근거데이터 아코디언(클릭 토글, 표 형태 수치 나열) | 51 | O | AI | 부분구현 | done 이벤트에 citations(source_path·section_heading) 포함(백엔드 데이터는 준비됨), 표 형태 수치 나열은 별개(33번 데이터표출과 연결) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 아코디언 토글 컴포넌트 | rag_chat/app/routers/chat.py:158
F | F. AI 챗봇 | 32 | 답변+근거데이터+출처 | 32-3 | 데이터 출처 버튼(클릭시 원본 메뉴로 화면 전환) | 51 |  | UI/UX | 미착수 | citations의 source_path를 프론트 라우팅에 매핑(백엔드 데이터는 있음) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 출처 버튼→메뉴 전환 | -
F | F. AI 챗봇 | 33 | 데이터 표출방식 분기 | 33-1 | 표+차트 vs 텍스트단답 vs 메뉴링크 3분기 렌더링 | 52,53 | O | AI | 미구현 | models.py에 DataBlock/EvidenceReference 모델은 정의돼 있으나(765-783행) chat.py 어디서도 이 필드를 채워 응답에 담지 않음(정의만 있고 미사용) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 3분기 렌더러 | rag_chat/app/page_recommend/models.py:765-783(정의만, populate 코드 0건)
F | F. AI 챗봇 | 33 | 데이터 표출방식 분기 | 33-2 | 시계열 단위(기본 1개월, 범례 밀집시 3개월로 자동전환) | 52 | O | AI | 미구현 | 33-1 선행 필요, 관련 로직 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 차트 단위 자동전환 로직 | -
F | F. AI 챗봇 | 33 | 데이터 표출방식 분기 | 33-3 | 데이터 출처 항상 표시 + 최신갱신일 표기 | 52 |  | 백엔드 | 부분구현 | citations는 있음(32-2), 최신갱신일 표기 로직은 별도 확인 필요 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 출처+갱신일 라벨 | -
F | F. AI 챗봇 | 34 | 데이터표기 5분기 로직 | 34-1 | 0)형식명시요청→1)단일수치→2)추이변화→3)원자료요청→4)기타 순 판별 플로우 | 53 | O | AI | 미구현 | 판별 플로우 자체가 코드에 없음(intent.py는 mode=auto¦document¦page 2분기만 존재, 5분기 판별과 무관) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 분기 결과에 따른 렌더링(33-1과 연동) | rag_chat/app/intent.py(2분기만 확인)
F | F. AI 챗봇 | 35 | 관련메뉴 연결 | 35-1 | 메뉴 위치 질의시 텍스트 안내(요약+계층경로) | 54 | O | AI | 완료 | page_recommend(43개 KOMIS 페이지 YAML 레지스트리+LangGraph)로 구현됨 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 텍스트 안내 말풍선 | rag_chat/app/page_recommend/registry.py, graph.py
F | F. AI 챗봇 | 35 | 관련메뉴 연결 | 35-2 | '메뉴로 이동' 버튼(클릭시 챗봇에서 해당 메뉴로 화면전환) | 54 |  | 백엔드 | 부분구현 | recommendations 리스트가 done 이벤트에 포함(백엔드 데이터는 준비됨), 실제 화면전환은 프론트 라우팅 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 버튼→메뉴 전환 | rag_chat/app/routers/chat.py:224-234
F | F. AI 챗봇 | 36 | 범위밖질문 4분류 | 36-1 | 지원범위밖(광물무관 질문) 처리+대안 안내 | 55,56 | O | AI | 미구현 | 단일 ABSTAIN_TEXT('제공된 문서에서 근거를 찾지 못했습니다')로만 수렴, 사유별 분기 없음 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 안내 말풍선 | inhouse/rag/ragkit/generate.py:20,89-107
F | F. AI 챗봇 | 36 | 범위밖질문 4분류 | 36-2 | 지원광종밖(KOMIS 미보유광종) 처리+유사광종 대안제시 | 55,56 | O | AI | 미구현 | 동일(단일 ABSTAIN_TEXT). page_recommend의 status(recommended/ambiguous/not_found/needs_filter) 4분류는 '메뉴 탐색 성공여부' 판별이라 목적이 다름(대체 불가, 코드로 재확인됨) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 대안광종 안내 | rag_chat/app/page_recommend/graph.py:605,667,678(다른 목적의 4분류)
F | F. AI 챗봇 | 36 | 범위밖질문 4분류 | 36-3 | 기간데이터없음 처리+가용기간 안내 | 55,56 | O | AI | 미구현 | 동일(단일 ABSTAIN_TEXT) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 가용기간 안내 | -
F | F. AI 챗봇 | 36 | 범위밖질문 4분류 | 36-4 | 질문모호(광종/기간/구분 미지정) 처리+분기별 안내문구 | 55,56 | O | AI | 미구현 | 동일(단일 ABSTAIN_TEXT) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 모호성 해소 질문 유도 | -
F | F. AI 챗봇 | 37 | 질문 턴수 무제한 | 37-1 | 멀티턴 대화(제한없음, 스크롤 이력) | 57 |  | 백엔드 | 부분구현 | session_store.py로 이력 저장됨(chat_session/chat_message), page_recommend 경로만 실제 맥락(message_history, 직전턴만) 반영 — 문서QA(RAG) 경로는 매 턴 독립 처리 | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 대화 스크롤 리스트(턴수 제한 없음) | rag_chat/app/session_store.py:33-40; chat.py:81-87,189
F | F. AI 챗봇 | 37 | 질문 턴수 무제한 | 37-2 | 맥락유지 범위(공단 협의 필요, 미확정) | 57 |  | 백엔드 | 미착수 | 공단 협의 선행 사항 + 문서QA 경로 맥락반영 자체가 미구현(37-1 참고) | (레포에 프론트 코드베이스 없음 — React/Vue 등 부재, streamlit·정적HTML은 내부 모델검증용 프로토타입) 해당없음 | -

## 전체 기능 리스트
그룹 | 그룹명 | 기능# | 기능명 | 페이지 | 세부건수 | AI포함 | 업무구분(포함된 분류) | 세부 상태 분포 | 종합 상태
A | A. 전체 대시보드 | 1 | 메뉴 구성/GNB | 4 | 2 |  | UI/UX | 미착수 2건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 2 | 수급위기 진단 4단계 표출 | 4 | 2 |  | 백엔드 | 미구현 1건, 미착수 1건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 3 | 종합 모니터링 요약 | 4 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 4건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 4 | 다크/라이트 모드 토글 | 4 | 1 |  | UI/UX | 미착수 1건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 5 | 사이드바 스크롤스파이 목차 | 4 | 2 |  | UI/UX | 미착수 2건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 6 | 챗봇 진입 버튼/AI 보고서 다운로드 버튼 | 4 | 2 | O | AI, UI/UX | 미착수 1건, 부분구현 1건 | 부분구현
A | A. 전체 대시보드 | 7 | 5광종 위기점수+통합점수+게이지바 | 5 | 4 |  | UI/UX, 백엔드 | 미구현 2건, 구현진행중 1건, 미착수 1건 | 구현진행중
A | A. 전체 대시보드 | 8 | 수입 의존국 비율 바차트 | 6 | 2 |  | 백엔드 | 미구현 2건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 9 | 8주 위기점수 추이 그래프 | 6 | 2 |  | 백엔드 | 미구현 1건, 구현진행중 1건 | 구현진행중
A | A. 전체 대시보드 | 10 | 광종 위험도 랭킹 테이블 | 7 | 2 |  | UI/UX, 백엔드 | 미구현 1건, 미착수 1건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 11 | 선택광종 위기점수×가격 콤보차트 | 7 | 1 |  | 백엔드 | 구현진행중 1건 | 구현진행중
A | A. 전체 대시보드 | 12 | 국가별 자원현황(매장량) | 8 | 9 |  | 백엔드 | 미구현 9건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | 11,13 | 5 | O | AI | 미구현 5건 | 미구현/미착수
A | A. 전체 대시보드 | 14 | 거시경제공급망 지표 카드 | 12,14 | 2 |  | UI/UX, 백엔드 | 미착수 1건, 미구현 1건 | 미구현/미착수
B | B. 광종별 대시보드 | 15 | 광종 리스트 조회 필터 | 17 | 4 |  | 백엔드 | 미구현 3건, 외부데이터의존 1건 | 미구현/미착수
B | B. 광종별 대시보드 | 16 | Step1 핵심품목관리 | 18,19 | 3 |  | UI/UX, 백엔드 | 미착수(설계선행필요) 2건, 미착수 1건 | 미구현/미착수
B | B. 광종별 대시보드 | 17 | Step2 위기현황파악 | 20 | 3 |  | 백엔드 | 구현진행중 2건, 미구현 1건 | 구현진행중
B | B. 광종별 대시보드 | 18 | Step3 위험요인진단 | 21 | 2 | O | AI | 구현진행중 1건, 미구현 1건 | 구현진행중
B | B. 광종별 대시보드 | 19 | Step4 공급망구조분석 | 22 | 5 |  | 백엔드 | 미구현 3건, 외부데이터의존 2건 | 미구현/미착수
B | B. 광종별 대시보드 | 20 | Step5 이벤트전망 | 23 | 3 | O | AI | 구현진행중 2건, 미구현 1건 | 구현진행중
B | B. 광종별 대시보드 | 21 | Step6 AI종합판단 | 24 | 4 | O | AI | 구현진행중 2건, 미구현 1건, 부분구현 1건 | 부분구현
C | C. 품목 관리체계 | 22 | 전체현황 숫자카드+분포차트 | 31 | 3 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) 3건 | 미구현/미착수
C | C. 품목 관리체계 | 23 | 정량등급 분포 산점도 | 31,32 | 4 |  | UI/UX, 백엔드 | 미착수(설계선행필요) 3건, 미착수 1건 | 미구현/미착수
C | C. 품목 관리체계 | 24 | 이슈카드 필터+이동궤적 | 32,33 | 5 |  | UI/UX, 백엔드 | 미착수(설계선행필요) 3건, 미구현 1건, 미착수 1건 | 미구현/미착수
C | C. 품목 관리체계 | 25 | 품목 리스트 조회+엑셀다운로드 | 36 | 6 |  | UI/UX, 백엔드 | 미구현 3건, 미착수(설계선행필요) 2건, 미착수 1건 | 미구현/미착수
C | C. 품목 관리체계 | 26 | 정성등급 지정 모달 | 39 | 4 |  | 백엔드 | 미착수(설계선행필요) 3건, 구현진행중 1건 | 구현진행중
D | D. 관리카드 | 27 | HS코드별 관리카드 | 42 | 6 |  | UI/UX, 백엔드 | 미착수(설계선행필요) 3건, 미착수 2건, 미구현 1건 | 미구현/미착수
E | E. AI 분석요약 팝업 | 28 | AI 분석요약 팝업 | 44 | 3 | O | AI, UI/UX | 미착수 2건, 완료 1건 | 부분구현
F | F. AI 챗봇 | 29 | GNB 진입점/별도서버 | 47 | 3 |  | UI/UX, 백엔드 | 미착수 2건, 부분구현 1건 | 부분구현
F | F. AI 챗봇 | 30 | 도입부 고정질문+어투 | 48 | 5 | O | AI, UI/UX, 백엔드 | 미구현 3건, 부분구현 1건, 미착수 1건 | 부분구현
F | F. AI 챗봇 | 31 | 입력란 상태표출+에러3분류 | 50 | 3 | O | AI, 백엔드 | 미구현 3건 | 미구현/미착수
F | F. AI 챗봇 | 32 | 답변+근거데이터+출처 | 51 | 3 | O | AI, UI/UX | 완료 1건, 부분구현 1건, 미착수 1건 | 부분구현
F | F. AI 챗봇 | 33 | 데이터 표출방식 분기 | 52,53 | 3 | O | AI, 백엔드 | 미구현 2건, 부분구현 1건 | 부분구현
F | F. AI 챗봇 | 34 | 데이터표기 5분기 로직 | 53 | 1 | O | AI | 미구현 1건 | 미구현/미착수
F | F. AI 챗봇 | 35 | 관련메뉴 연결 | 54 | 2 | O | AI, 백엔드 | 완료 1건, 부분구현 1건 | 부분구현
F | F. AI 챗봇 | 36 | 범위밖질문 4분류 | 55,56 | 4 | O | AI | 미구현 4건 | 미구현/미착수
F | F. AI 챗봇 | 37 | 질문 턴수 무제한 | 57 | 2 |  | 백엔드 | 부분구현 1건, 미착수 1건 | 부분구현

## AI작업 우선순위
기능# | 기능명 | 소속화면 | 세부건수 | 세부 상태 분포 | 종합 판단 | 우선순위 제안
6 | 챗봇 진입 버튼/AI 보고서 다운로드 버튼 | A. 전체 대시보드 | 2 | 미착수 1건, 부분구현 1건 | 부분구현 | 낮음 — API는 있으나 통합템플릿 신규개발 필요(2순위)
13 | AI 종합분석 및 관련뉴스 | A. 전체 대시보드 | 5 | 미구현 5건 | 미구현 | 중간 — 신규 LLM 파이프라인 설계 필요(3순위)
18 | Step3 위험요인진단 | B. 광종별 대시보드 | 2 | 구현진행중 1건, 미구현 1건 | 구현진행중 | 높음 — commodity_api 스켈레톤만 풀면 즉시 노출 가능, 변수매핑 2건은 발주처 확인 병행(1순위)
20 | Step5 이벤트전망 | B. 광종별 대시보드 | 3 | 구현진행중 2건, 미구현 1건 | 구현진행중 | 높음 — 원재료 존재, 3분류 라벨링 로직만 추가하면 됨(1순위)
21 | Step6 AI종합판단 | B. 광종별 대시보드 | 4 | 구현진행중 2건, 미구현 1건, 부분구현 1건 | 부분구현 | 높음 — reason 텍스트는 이미 생성됨, evidence_json SELECT 추가+API 노출만 하면 절반 해결(1순위)
28 | AI 분석요약 팝업 | E. AI 분석요약 팝업 | 3 | 미착수 2건, 완료 1건 | 부분구현 | 완료 — 5:3 메뉴매핑만 재확인(유지보수)
29 | GNB 진입점/별도서버 | F. AI 챗봇 | 3 | 미착수 2건, 부분구현 1건 | 부분구현 | 완료(방향) — GNB/iframe 등 프론트·공단협의만 남음
30 | 도입부 고정질문+어투 | F. AI 챗봇 | 5 | 미구현 3건, 부분구현 1건, 미착수 1건 | 부분구현 | 중간 — 정형조회 템플릿 신규 4종 필요(3순위)
31 | 입력란 상태표출+에러3분류 | F. AI 챗봇 | 3 | 미구현 3건 | 미구현 | 중간 — SSE 이벤트 계약 재설계 필요(2순위)
32 | 답변+근거데이터+출처 | F. AI 챗봇 | 3 | 완료 1건, 부분구현 1건, 미착수 1건 | 부분구현 | 낮음 — citations는 이미 있음, 프론트 연동만
33 | 데이터 표출방식 분기 | F. AI 챗봇 | 3 | 미구현 2건, 부분구현 1건 | 부분구현 | 중간 — DataBlock/EvidenceReference 모델은 있음, populate 로직만 추가(2순위)
34 | 데이터표기 5분기 로직 | F. AI 챗봇 | 1 | 미구현 1건 | 미구현 | 중간 — 판별 플로우 신규(2순위)
35 | 관련메뉴 연결 | F. AI 챗봇 | 2 | 완료 1건, 부분구현 1건 | 부분구현 | 완료
36 | 범위밖질문 4분류 | F. AI 챗봇 | 4 | 미구현 4건 | 미구현 | 높음 — 4종 안내문구 자체는 단순하나, 판별 로직(지원광종밖=커버리지 조회+유사광종 후보 매칭, 기간데이터없음=광종별 가용기간 조회)이 실제 작업량 — 그래도 효과/난이도 비율 좋아 우선순위 높음(1순위)
37 | 질문 턴수 무제한 | F. AI 챗봇 | 2 | 부분구현 1건, 미착수 1건 | 부분구현 | 낮음 — 문서QA 경로에 message_history 주입만 하면 됨(page_recommend 사례 재사용, 2순위)

## 요약통계
그룹 | 그룹명 | 세부기능 수 | 완료 | 부분구현 | 구현진행중 | 미구현 | 미착수 | 미착수(설계선행필요) | 외부데이터의존
A | A. 전체 대시보드 | 40 | 0 | 1 | 3 | 26 | 10 | 0 | 0
B | B. 광종별 대시보드 | 24 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3
C | C. 품목 관리체계 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0
D | D. 관리카드 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0
E | E. AI 분석요약 팝업 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
F | F. AI 챗봇 | 26 | 2 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0
전체 |  | 121 | 3 | 8 | 11 | 54 | 23 | 19 | 3
업무구분별 집계(AI / UI·UX / 백엔드 — 단순 3분류, 세부 팀분류는 추후 별도 정리)
그룹 | 그룹명 | 세부기능 수 | AI | UI/UX | 백엔드
A | A. 전체 대시보드 | 40 | 6 | 9 | 25
B | B. 광종별 대시보드 | 24 | 9 | 1 | 14
C | C. 품목 관리체계 | 22 | 0 | 3 | 19
D | D. 관리카드 | 6 | 0 | 2 | 4
E | E. AI 분석요약 팝업 | 3 | 2 | 1 | 0
F | F. AI 챗봇 | 26 | 14 | 4 | 8
전체 |  | 121 | 31 | 20 | 70